## Cronograma
Período | Fase / Marco | Responsável | Atividade macro | Entregável / evidência | Status | Prioridade
06/05 a 12/05 | Fase 1: Entendimento do Paper e Planejamento | Pedro | Definir escopo, cronograma e responsabilidades do lab | Escopo definido, cronograma inicial e divisão de tarefas registrados. | Concluído | Baixa
|  | Másio | Estudar paper DynamoDB (USENIX ATC 2022) — §3, §4, §5 | Resumo dos conceitos CAP, LWW, admission control e replicação assíncrona. | Concluído | Média
|  | Diego | Definir stack técnica: Terraform, Python, Flask, Dashboard HTML | Stack definida, estrutura de pastas planejada e repositório criado. | Concluído | Baixa
|  | João | Mapear requisitos, riscos e roteiro inicial da demonstração | Lista de requisitos, riscos técnicos AWS e roteiro da demo definidos. | Concluído | Média
13/05 a 19/05 | Fase 2: Infraestrutura Base AWS e Terraform | Pedro | Documentar arquitetura e decisões de design do lab | Diagrama de arquitetura (3 regiões) e decisões técnicas registrados. | Concluído | Média
|  | Másio | Criar terraform/main.tf: Global Table Pedidos em 3 regiões, GSIs e PITR | Tabela Pedidos ACTIVE em sa-east-1, us-east-1 e eu-west-1; PITR ativado. | Concluído | Alta
|  | Diego | Criar 01_setup_table.py e 02_seed_data.py | 50 pedidos de teste inseridos e validação de 3 regiões ACTIVE. | Concluído | Média
|  | João | Configurar credenciais AWS, IAM e terraform.tfvars | terraform apply concluído sem erros; credenciais validadas nas 3 regiões. | Concluído | Média
20/05 a 26/05 | Fase 3: Cenário A — Falha de Região | Pedro | Documentar metodologia do Cenário A e conexão com §5 do paper | Metodologia de remoção/restauro de réplica descrita; métricas esperadas definidas. | Concluído | Média
|  | Másio | Implementar scenarios/cenario_a/main.tf (remove réplica → grava → restaura → convergência) | Terraform executa ciclo completo: 100% de escritas durante partição e convergência < 30 s. | Concluído | Alta
|  | Diego | Integrar Cenário A ao dashboard e ao server.py | Botão 'Cenário A' no dashboard conectado ao endpoint real; resultados exibidos. | Concluído | Média
|  | João | Testar e validar Cenário A ponta a ponta | Disponibilidade 100% confirmada; tempo de convergência medido e registrado em results/. | Concluído | Média
27/05 a 02/06 | Fase 4: Cenário B — Throttling e Admission Control | Pedro | Documentar Cenário B e conceito de admission control (§4 do paper) | WCU, ProvisionedThroughputExceededException e backoff exponencial explicados. | Concluído | Média
|  | Másio | Implementar scenarios/cenario_b/main.tf (1 WCU → 100 escritas → retry → restaura) | Fase 1 (sem retry): 70–95% throttled. Fase 2 (backoff): 100% de sucesso. | Concluído | Alta
|  | Diego | Integrar Cenário B ao dashboard com métricas de throttling | Taxa de throttle e sucesso exibidas em tempo real no dashboard. | Concluído | Média
|  | João | Testar e validar Cenário B nas duas fases | Resultados das fases sem/com retry comparados e salvos em results/. | Concluído | Média
03/06 a 09/06 | Fase 5: Cenário C — Conflito LWW | Pedro | Documentar resolução de conflitos LWW e §3.4 do paper | Mecanismo LWW, timestamp interno AWS e não-determinismo documentados. | Concluído | Média
|  | Másio | Implementar scenarios/cenario_c/main.tf (escritas paralelas 2 regiões → polling convergência) | 5/5 rodadas convergem; tempo de convergência p50 < 2000 ms. | Concluído | Alta
|  | Diego | Integrar Cenário C ao dashboard com estatísticas de convergência | Tempos de convergência por rodada exibidos no dashboard. | Concluído | Média
|  | João | Testar Cenário C e validar não-determinismo do vencedor LWW | Vencedor (us/eu) registrado por rodada; convergência confirmada em todas. | Concluído | Média
10/06 a 16/06 | Fase 6: Backend Flask e Dashboard em Tempo Real | Pedro | Documentar API REST do server.py e integração com CloudWatch | Endpoints da API e delay do CloudWatch (~5 min) documentados. | Concluído | Média
|  | Másio | Implementar server.py: Flask + Boto3 + métricas CloudWatch | server.py funcional em localhost:8080 com endpoints para cada cenário. | Concluído | Alta
|  | Diego | Construir dashboard.html: status das 3 regiões, métricas e botões de cenário | dashboard.html atualiza em tempo real; botões A/B/C conectados ao backend. | Concluído | Alta
|  | João | Testar integração dashboard + server.py + DynamoDB + CloudWatch | Todos os cenários executáveis via dashboard; métricas exibidas corretamente. | Concluído | Média
17/06 a 23/06 | Fase 7: Testes Finais, Ajustes e Evidências | Pedro | Consolidar evidências e atualizar README.md e INTRODUCAO.md | README.md e INTRODUCAO.md atualizados; evidências organizadas. | Em andamento | Média
|  | Másio | Revisar e refatorar módulos Terraform (idempotência, tratamento de erros) | Todos os cenários executam sem erros em terraform apply repetido. | Concluído | Média
|  | Diego | Ajustar dashboard para demonstração ao vivo | UI polida, resultados de backup em results/ prontos como plano B. | Concluído | Alta
|  | João | Executar testes finais ponta a ponta e registrar evidências | JSON de resultados e screenshots/vídeos organizados para entrega. | Em andamento | Média
24/06 a 28/06 | Fase 8: Documentação e Apresentação Final | Pedro | Finalizar APRESENTACAO.md e preparar roteiro de demo | Roteiro de 30 min finalizado; timing validado e conteúdo para slides pronto. | Em andamento | Média
|  | Másio | Preparar explicação técnica da infraestrutura Terraform/AWS | Resumo técnico da configuração cloud pronto para Q&A na apresentação. | Concluído | Média
|  | Diego | Preparar sequência visual da demo no dashboard | Sequência da demo definida; telas finais revisadas e prontas. | Concluído | Média
|  | João | Ensaiar apresentação e validar checklist de entrega final | Roteiro ensaiado, checklist validado e plano B com resultados pré-salvos preparado. | Não iniciado | Média
Legenda — Status |  | Legenda — Prioridade
Concluído |  | Alta
Em andamento |  | Média
Não iniciado |  | Baixa